## Roadmap
# | Фаза | Задача | Описание | Кто | Когда | Статус | Ссылка / TODO
Фаза 0 | Прямо сейчас — Блокер
0.1 | Фаза 0 | Эскалация в энергокомпанию | Письмо через abogado с требованием официального ETA на 50 кВт. Возможные санкции за нарушение контракта подключения. | Клиентка | Эта неделя | В работе | Контакт: Endesa/Iberdrola; abogado местный
0.2 | Фаза 0 | План Б: генератор | Дизель-генератор на 50 кВт пиковой нагрузки. Для тестового запуска машины + видео. Аренда по Каталонии 50–150 €/день. | Клиентка | 1–2 дня | Не начато | Loxam, Salesa Equipment Rental
0.3 | Фаза 0 | Отснять оборудование без продукта | Машины, цех, рабочих можно фоткать без света на продукции. Контент для лендинга и Instagram. | Клиентка + SMM | Эта неделя | Не начато
Фаза 1 | Параллельно ожиданию света — Setup инфраструктуры
1.1 | Фаза 1 | Telegram-группа с топиками | Категории: брендинг, фото, продукты, дистрибуция, бот, лендинг, документы. Хранение файлов. | Антон | 27.05 — начал | В работе
1.2 | Фаза 1 | SVG-логотип | Перерисовать из PNG/AI для масштабируемого использования в брендинге. | Антон | 1–2 дня | Не начато | Файлы: el-lavash-logo.png, el lavash kvadrat illustrator.ai
1.3 | Фаза 1 | WhatsApp Business | Настройка на новый рабочий номер. Каталог, авто-приветствие, рабочие часы. 5 минут. | Антон + Клиентка | Эта неделя | Не начато | https://business.whatsapp.com/
1.4 | Фаза 1 | Одностраничный лендинг-заглушка | Логотип, описание, контакты, stock-фото временно. На поддомене ellavash.dscff.es. | Антон | На днях | Не начато | https://ellavash.dscff.es (создаётся)
1.5 | Фаза 1 | Список SKU и наименований | Вес, варианты, упаковка, размер партии лаваша. Базовый каталог для сайта/бота/Glovo. | Клиентка | Завтра-послезавтра | Ждём
1.6 | Фаза 1 | Требования Glovo / Uber Eats / Just Eat | Изучить документы, лицензии, фото, меню. Подготовить пакет — но не подавать без настоящих фото. | Антон | Сегодня | В работе | https://partners.glovoapp.com, https://merchants.ubereats.com
1.7 | Фаза 1 | База дистрибуции v1 | 170+ точек: русские магазины, армянские/грузинские/иранские рестораны, халяль, кебаб, HORECA. | Антон | Готово v1 | Завершено | El_Lavash_Distribution_DB_v1.csv
1.8 | Фаза 1 | Проверка документов | RSIPAC (Каталония, 64,25 €), RGSEAA, HACCP/APPCC, licencia de actividad Ajuntament Льорет. | Вместе | На этой неделе | Ждём подтверждения | https://canalempresa.gencat.cat
1.9 | Фаза 1 | Запрос ставки IVA | Письменный запрос в Subdirecció Regional de Girona: лаваш — IVA 4% (pan común) или 10% (pan especial)? | Клиентка | Эта неделя | Не начато | girona@gencat.cat
1.10 | Фаза 1 | Решение по упаковке | Только испанский / двуязычная (рус+исп). Reglamento UE 1169/2011 — обязательные поля на ES. | Клиентка | До первого тиража | Не начато | Reglamento UE 1169/2011
Фаза 2 | После запуска производства — Запуск продаж
2.1 | Фаза 2 | Профессиональная фотосессия | Лаваш, упаковка, оборудование, процесс, рабочие. SMM-щица + проф. фотограф под еду. | Клиентка | Запуск + 3–5 дней | Ждём света
2.2 | Фаза 2 | Замена stock-фоток | На лендинге, в Instagram, в карточках. До этого момента — не запускать публичную коммуникацию. | Антон | После фотосессии | Зависит от 2.1
2.3 | Фаза 2 | Подача в Glovo / Uber Eats / Just Eat | С готовым пакетом, фото, ценами, SKU. | Антон | Запуск + 1–2 недели | Зависит от 2.2
2.4 | Фаза 2 | Google Business + Google Maps | Карточка производства + точки продаж. 3D-обзор. Категория food production / wholesale. | Антон | Запуск + 1 неделя | Не начато | https://business.google.com
2.5 | Фаза 2 | Запуск Instagram-контента | Reels с производства, разворачивание лаваша, рецепты. SMM-щица снимает по плану. | Клиентка | Запуск + 1 неделя | Аккаунт создаётся
2.6 | Фаза 2 | Питчинг ближнего круга | Льорет: «Наш магазин», 8 халяль-карникерий, армянские/грузинские/иранские рестораны Льорет + Бланес. | Клиентка | Запуск + 2 недели | Часть устно договорена | См. CSV — Приоритет 5
2.7 | Фаза 2 | WhatsApp-бот (опционально) | Только если объём заказов > 30/день. Иначе — WhatsApp Business достаточно. | Антон | Запуск + 1 месяц (по необходимости) | Не начато
2.8 | Фаза 2 | Halal-сертификация | Junta Islámica / Halal Institute. От этого зависит ~50% дистрибуции через kebab-сети. | Клиентка | Запуск + 2–4 недели | Не начато | https://institutohalal.com
Фаза 3 | Дистрибуция за пределы Льорета
3.1 | Фаза 3 | Питчинг Monolith Alimentación España | NIF B54318977, La Nucia/Alicante. Уже импортирует Pan de Armenia Lavash 340 g. Прямой канал в русско-восточную дистрибуцию. | Клиентка | +1 месяц после запуска | Не начато
3.2 | Фаза 3 | Дистрибьюторы kebab-канала | BenKebab, Iraf Kebab (склад в Барселоне), Gourmet Kebab, Ozturk, Al Ándalus. | Клиентка | +1 месяц после запуска | Не начато | См. CSV — категория HORECA
3.3 | Фаза 3 | Cesta Selecta / Selling & Spain | Региональные дистрибьюторы Каталонии для русско-восточной ниши и кебабов с холодной доставкой. | Клиентка | +1 месяц после запуска | Не начато | См. CSV
3.4 | Фаза 3 | Магазины Барселоны | ~30 точек в Барселоне и Бадалоне из базы v1. Холодильный логист для развоза. | Клиентка | +1–2 месяца | Не начато | См. CSV
3.5 | Фаза 3 | Каталоги: Páginas Amarillas, EnLloret, Botigues.cat | + Lloret.cat, общие испанские каталоги. 13 каталогов из базы v1. | Антон | +1 месяц | Не начато
3.6 | Фаза 3 | Pricing-стратегия / unit economics | Розница vs опт vs Glovo (комиссия 30%+). Без этого можно уйти в минус на Glovo. | Вместе | До подачи в Glovo | Не начато
Фаза 4 | Расширение продуктовой линейки
4.1 | Фаза 4 | Линия пельменей и котлет | Технологическая карта, упаковка, замороженные SKU, штрих-коды. | Клиентка | +2–3 месяца | Не начато
4.2 | Фаза 4 | HACCP-холодная логистика | Перевозчик в Каталонии для замороженных. Отдельный 1–2 месяц поиска и согласований. | Клиентка | +2 месяца | Не начато
4.3 | Фаза 4 | Готовая еда на лето (B2C) | Крылышки, тосты. Повар есть. Доставка по Льорету. Подключение Glovo/Uber Eats как ресторан. | Вместе | Лето 2026 | Не начато
4.4 | Фаза 4 | E-commerce сайт | Не раньше Фазы 4. До этого — лендинг + WhatsApp + Glovo. | Антон | +2–3 месяца | Не начато
4.5 | Фаза 4 | CRM-система | Не раньше Фазы 4 либо когда база клиентов > 100. До этого — Google Sheets. | Антон | +3 месяца | Не начато
4.6 | Фаза 4 | Брендинг: упаковка, пакеты, раздатки | Полный набор по образцу проекта спа-салона. PDF + dieline-ы для типографии. | Антон | +1–2 месяца | Не начато
Фаза 5 | Параллельно — Продвижение
5.1 | Фаза 5 | Органическое SEO (закладка в сайт) | Schema.org, мета-теги, sitemap.xml, robots.txt, canonical, hreflang ES/RU. | Антон | С Фазы 1 | В работе с лендингом
5.2 | Фаза 5 | GEO / AI-индексация | llms.txt, оптимизация под ChatGPT/Gemini/Perplexity/Google AI Overviews. Структурированные ответы. | Антон | Запуск + 1 месяц | Не начато
5.3 | Фаза 5 | 3D-карточки Google + Google Maps | 3D-обзор производства и точек продаж. | Антон | Запуск + 1 месяц | Не начато
5.4 | Фаза 5 | TripAdvisor, TheFork | Когда появится доставка готовой еды. | Антон | После Фазы 4.3 | Не начато
5.5 | Фаза 5 | Контекстная реклама | Только после позитивной unit economics + 30 дней органики. Google Ads + Meta для Каталонии. | Антон | +3 месяца | Не начато
5.6 | Фаза 5 | Gastronomic Forum Barcelona | 2–4 ноября 2026, Fira Barcelona. Early bird до 1 мая (окно сужается). Стенд 250–268 €/м². | Клиентка | Решить до 1 мая 2026 | Окно почти закрылось

## Вопросы клиентке
# | Вопрос | Зачем | Срочность | Статус
1 | Есть ли Registro Sanitario (RGSEAA)? | Без него нельзя общеиспанская дистрибуция | ВЫСОКАЯ | Ждём
2 | Есть ли RSIPAC (Каталония)? | Минимально обязателен для производства, ~64,25 € | ВЫСОКАЯ | Ждём
3 | Есть ли licencia de actividad от Ajuntament Льорет? | Без неё — закрытие производства | ВЫСОКАЯ | Ждём
4 | HACCP/APPCC план оформлен? | Без него ни один дистрибьютор не возьмёт | ВЫСОКАЯ | Ждём
5 | SKU-структура лаваша: вес, упаковка, варианты? | Без этого нельзя ни сайт, ни Glovo, ни прайс | ВЫСОКАЯ | Ждём
6 | Цены: розница / опт / Glovo (30%+ комиссия)? | Без unit economics уйдёшь в минус | ВЫСОКАЯ | Ждём
7 | Язык упаковки: только испанский или двуязычная? | Reglamento UE 1169/2011 требует ES | СРЕДНЯЯ | Ждём
8 | Кто отвечает на заказы в WhatsApp? | Клиентка лично, сотрудник, оба? | СРЕДНЯЯ | Ждём
9 | Официальный дедлайн от энергокомпании? | Есть ли план Б? | ВЫСОКАЯ | Ждём
10 | Лаваш = IVA 4% (pan común) или 10% (pan especial)? | Разница в 6% маржи — критично | СРЕДНЯЯ | Ждём

## Риски
Уровень | Риск | Что делать | Зона
⛔ КРИТИЧНЫЙ | Электричество тянут уже месяц. Endesa может тянуть до полугода. | Письмо через abogado + рассмотреть генератор как план Б. | Производство
⛔ КРИТИЧНЫЙ | Документы не подтверждены: RGSEAA, RSIPAC, HACCP, licencia. | До выхода в Барселону — подтвердить каждый документ. | Юридическое
⚠️ ВЫСОКИЙ | Распыление на 4 разных бизнеса (лаваш+пельмени+готовая еда+Барселона). | Жёсткое правило: первые 2 месяца ТОЛЬКО лаваш. | Стратегия
⚠️ ВЫСОКИЙ | Армянская диаспора Каталонии — всего 4 347 чел (Idescat 2025). | Не строить план только на ней. Целиться в кебаб-канал + русско-/украиноязычных. | Маркетинг
⚠️ ВЫСОКИЙ | Stock-фотки убьют первое впечатление. | До запуска производства — никаких публичных коммуникаций. | Маркетинг
ℹ️ СРЕДНИЙ | Pricing-стратегия не озвучена. | Просчитать unit economics: розница / опт / Glovo до подачи. | Финансы
ℹ️ СРЕДНИЙ | Двуязычность упаковки не решена. | Решение до первого тиража. Возможно — стикеры на испанскую базовую этикетку. | Производство
ℹ️ СРЕДНИЙ | WhatsApp-бот — оверкилл на старте. | Начать с WhatsApp Business. Бот — после 30 заказов/день. | Технологии
ℹ️ СРЕДНИЙ | Срок годности лаваша без MAP — 2–5 дней. | MAP-упаковка стоит 30–150 тыс. €. Альтернатива — заморозка. | Производство
ℹ️ НИЗКИЙ | Lidl/Aldi могут запустить свой PL и убить нишу ценой. | Не строить план на массовом retail. Целиться в этническую нишу + HORECA. | Конкуренция

## Ссылки и ресурсы
Категория | Название | Ссылка / Контакт | Комментарий
Документы | RGSEAA — заявление | https://canalempresa.gencat.cat | Канал для всех испанских пищевых лицензий
Документы | RSIPAC Каталония | https://salutpublica.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_alimentaria/empreses_alimentaries/rsipac/ | Региональный регистр Каталонии, 64,25 €
Документы | Reglamento UE 1169/2011 | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32011R1169 | Требования к этикеткам в ЕС
Документы | Real Decreto 308/2019 | https://www.boe.es/eli/es/rd/2019/05/03/308 | Норматива на хлеб — pan común vs pan especial
Платформы доставки | Glovo Partners | https://partners.glovoapp.com | Регистрация ресторана/магазина
Платформы доставки | Uber Eats Merchants | https://merchants.ubereats.com
Платформы доставки | Just Eat для бизнеса | https://restaurants.just-eat.es
Платформы доставки | Bolt Food | https://food.bolt.eu
Каталоги | Google Business Profile | https://business.google.com | Обязательно для локального SEO
Каталоги | Páginas Amarillas | https://www.paginasamarillas.es | Испанские жёлтые страницы
Каталоги | EnLloret.com | https://www.enlloret.com | Локальный каталог Льорета
Каталоги | Botigues.cat | https://botigues.cat | Каталог магазинов Каталонии
Каталоги | TripAdvisor для бизнеса | https://www.tripadvisor.com/Owners | Когда появится готовая еда
Каталоги | TheFork | https://www.thefork.es | Для ресторанной точки
Сертификации | Halal Institute | https://institutohalal.com | Halal-сертификация для кебаб-канала
Сертификации | Junta Islámica | https://www.juntaislamica.org | Альтернатива для halal
Выставки | Gastronomic Forum Barcelona 2026 | https://www.gastronomicforum.com | 2–4 ноября 2026, Fira Barcelona. Early bird до 1 мая
Выставки | Alimentaria Barcelona 2026 | https://www.alimentaria.com | 23–26 марта 2026 (уже прошла)
Выставки | Salón Gourmets Madrid 2026 | https://www.gourmets.net/salon | 13–16 апреля 2026 (уже прошла)
Дистрибьюторы | Monolith Alimentación España SLU | NIF B54318977, La Nucia/Alicante | Импортирует Pan de Armenia Lavash 340 g
Технологии | WhatsApp Business | https://business.whatsapp.com | 5 минут на настройку
Технологии | Schema.org для пекарни | https://schema.org/Bakery | Для SEO разметки сайта

## TODO
Кто | Что сделать | К какому сроку | Зависит от
КЛИЕНТКА | Прислать список всех SKU и наименований | Завтра-послезавтра | —
КЛИЕНТКА | Прислать имеющиеся фото | В течение недели | —
КЛИЕНТКА | Ответить на 10 вопросов (см. лист «Вопросы») | В течение недели | —
КЛИЕНТКА | Эскалировать вопрос со светом письмом | На этой неделе | —
КЛИЕНТКА | Подтвердить документы: RGSEAA, RSIPAC, HACCP, licencia | На этой неделе | —
КЛИЕНТКА | Создать Instagram-аккаунт | Эта неделя | —
КЛИЕНТКА | Купить SIM для рабочего номера | Готово | —
КЛИЕНТКА | Запросить ставку IVA у Subdirecció Regional de Girona | Эта неделя | —
КЛИЕНТКА | Промониторить локальные конторы по Льорету и продаже | Эта неделя | —
КЛИЕНТКА | Подготовить позиции для запуска полуфабрикатов | +1 месяц | Запуск лаваша
АНТОН | Перерисовать логотип в SVG | 1–2 дня | —
АНТОН | Закончить Telegram-группу с топиками | Сегодня | Начато
АНТОН | Настроить WhatsApp Business | Эта неделя | Получить SIM от клиентки
АНТОН | Собрать одностраничный лендинг-заглушку | На днях | Логотип SVG, контакты
АНТОН | Изучить требования Glovo / Uber Eats / Just Eat | Сегодня | —
АНТОН | Финализировать базу русских магазинов (CSV) | Готово v1 | —
АНТОН | Финализировать базу дистрибьюторов HORECA (CSV) | Готово v1 | —
АНТОН | Поднять поддомен ellavash.dscff.es | На днях | —
АНТОН | Сделать Google Business carta | Запуск +1 неделя | Фотосессия 2.1
АНТОН | Подготовить SEO-разметку для лендинга | С лендингом | Контент
АНТОН | Подготовить пакет брендинга (упаковка, раздатки) | +1 месяц | —